## Plan
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN E - VOUCHER
No. | Công việc | Mô tả | Position | Thời gian thực hiện | Thời gian hoàn thành | Độ ưu tiên | Thực hiện | Trạng thái
| I. Giai đoạn triển khai | Làm các tính năng của phase 3 |  | 2020-01-06 | 2020-01-10
1 | My voucher | - Hiện danh sách voucher người dùng đã đổi - Có textbox hiện số lượng hiện có - Có button để sử dụng Voucher | Người dùng | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 1 | Trường | Done
2 | Trang đăng kí | - Tạo trang đăng kí liên kết số điện thoại và xác thực bằng code OTP | Người dùng |  |  | 1 | Quang | Done
3 | Vòng quay | - Cho phép người dụng quay voucher 1 lần trên ngày. - Qua ngày mới sẽ reset lượt chơi của người dùng theo tham số lượt chơi mặc định - Phát triển thêm: người dùng có thể xem clip để nhận thêm lượt chơi. (làm sau) | Người dùng | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2 | Trường | Done
4 | Tạo account partner | - Cho phép admin tạo tài khoản đăng nhập và các thông tin liên quan cho đối tác. | Admin | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 3 | Trường | Done
5 | Login manager | - Phân quyền theo user: admin và partner | Partner | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 4 | Trường | Done
6 | Voucher manager | - Hiện danh sách voucher mà người dùng sử dụng - Thiệt lập các trạng thái voucher: submit (đang chờ xác nhận), confirm (đã xác nhận, đang thực hiện), Done (Đã sử dụng, đã thực hiện) | Partner | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 5 | Trường | Done
7 | History | - Hiện danh sách voucher đã thực hiện xong. - Có filter từ ngày đến ngày. | Partner | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 6 | Trường | Done
8 | Ẩn mật khẩu | Ẩn mật khẩu đăng nhập trên app | Người dùng | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | Quang | Done
9 | Ẩn lịch sử voucher | Đổi button lịch sử thành lịch sử điểm, ẩn chức năng xem lịch sử voucher | Người dùng | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | Trường | Done
10 | Thêm auto complete | Thêm auto complite cho danh sách đối tác trong trang add voucher của admin | Admin | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  | Trường | Done
11 | Đổi tiêu đề | Đỗi title báo cáo "xuất danh sách người chơi đổi quà theo tháng" thành "xuất danh sách người chơi đã đổi voucher" | Admin | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | Trường | Done
12 | Báo cáo | - Thêm filter partner cho báo cáo danh sách người chơi theo tháng - Thêm báo cáo danh sách người chơi đổi quà cho partner | - Admin - Partner | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  | Trường | Done
13 | Đổi tiêu đề | Đổi title "ngày tạo" thành "ngày sử dụng" trong trang voucher manager của partner | Partner | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | Trường | Done
14 | Thêm filter ngày sử dụng | Thêm filter theo ngày sử dụng trong voucher manager của partner | Partner | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  | Trường | Done
15 | Thêm nhập mật khẩu cũ | Thêm nhập mật khẩu cũ lúc thay đổi mật khẩu của đối tác. | Partner | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | Trường | Done
16 | Đổi text của button | Đổi text của button "Đổi" trong my voucher thành "Sử dụng" | Người dùng | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | Trường | Done
17 | Chỉnh sửa báo cáo người chơi đổi Voucher cùa partner | Thay đổi cho báo cáo của partner - Đổi "Ngày đổi" thành "Ngày sử dụng". - Bỏ cột điểm đổi, mã khách hàng, tên, địa chỉ, số điện thoại. | Partner | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | Trường | Done
18 | Thêm chọn all partner | Thêm chọn tất cả các đối tác cho báo cáo "Người chơi đã đổi Voucher" | admin | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | Trường | Done
19 | Liệt kê nhà cung cấp dịch vụ SMS | Liệt kê danh sách các nhà cung cấp dịch vụ SMS để xác thực OTP | Người dùng | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | Quang | Done
20 | Chỉnh sửa trang My Voucher | Thay đổi trang My Voucher: - Trang "Đã đổi": hiện voucher đã đổi và đang xử lý, bỏ cột số lượng, thêm cột trạng thái, thêm ngày đổi. - Trang "Đã sử dụng": hiện voucher đã xác nhận (hoàn tất), | Người dùng | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | Trường | Done
21 | Đổi các trạng thái của VOUCHER |  | Partner, người dùng | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | Trường | Done
22 | Thêm chức năng show password | Thêm chức năng show password khi đổi mật khẩu của partner | Partner | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | Trường | Done
23 | Lấy lại mật khẩu bằng SMS | Thêm tính năng gửi mật khẩu qua SMS cho partner khi quên mật khẩu | Partner | 2020-02-17 | 2020-02-18 |  | Trường | Done
24 | Tự động điền OTP khi xác thực SMS | Tự động điền OTP khi xác thực SMS lúc đăng kí tài khoản cho người dùng | Người dùng |  |  |  |  | Pending
25 | Sửa báo cáo ''danh sách người chơi theo chương trình" | Thêm chọn all chương trình và từ ngày đến ngày cho báo cáo 'danh sách người chơi theo chương trình' | admin | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | Trường | Done
26 | Sửa báo cáo "người dùng đổi voucher" của admin | Trong báo cáo 'người dùng đổi voucher' của admin đổi cột trạng thái theo trạng thái của partner | admin | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | Duy
27 | Thêm tính năng quên mật khẩu cho partner | Xác nhận OTP khi quên mật khẩu cho partner | partner | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | Duy
28 | Đổi tên trạng thái |  | Partner, người dùng | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | Duy
29 | Thêm tính năng quét mã QR | Bổ sung tính năng quét mã QR khi sử dụng voucher | Partner, người dùng |  |  |  | Duy
30 | Sửa chức năng My Voucher | Thêm "ngày hết hạn" vào Tab "Đã sử dụng" | Người dùng | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | Duy
31 | Bổ sung kế hoạch | Bổ sung thêm kế hoạch triển khai APK và IOS |  |  |  |  | Phát
| Kết thúc và cho ra bản demo |  |  |  | 2020-02-20 |  | DEV | Done
| II. Giai đoạn chỉnh sửa | MKT kiểm tra và thiết kế giao diện cho app |  | 2020-02-21 | 2020-02-29 |  | MKT- DEV
| III. Test app | Test toàn bộ tính năng và giao diện app |  | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | MKT- DEV
| VI. Release PROD | Triển khai đưa lên product |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | DEV

## Họp 200221
1 . Bổ sung tính năng quét mã QR khi sử dụng voucher | người dùng, partner
2. Xác nhận OTP khi quên mật khẩu cho partner | partner
3. Đổi tên trạng thái | người dùng, partner
Người mua | người bán
Chưa sử dụng
Đang sử dụng | Yêu cầu (Xác nhận)
Đã sử dụng | Hoàn tất
4.Thêm "ngày hết hạn" vào Tab "Đã sử dụng" | người dùng
5. Trong báo cáo 'người dùng đổi voucher' của admin đổi cột trạng thái theo trạng thái của partner | admin
6. Thêm chọn all chương trình và từ ngày đến ngày cho báo cáo 'danh sách người chơi theo chương trình' | admin
7. Bổ sung thêm kế hoạch triển khai APK và IOS

## Họp 200213
My Voucher
| Người mua | người bán
Sử dụng
| đang xử lý | Xác nhận
| (Sau khi hoàn tất chuyển voucher qua tab "Đã sử dụng") | Hoàn tất
Đã đổi
Bỏ cột số lượng
Thêm cột trang thái (đang xử lý)
Ngày đổi
Đã sử dụng
Ngày đổi -> ngày sử dụng
Trạng thái (Xác nhận, Hoàn tất)
Report
Thêm nút all đổi tác
Đổi mật khẩu partner: thêm tính năng show password.

## VOUCHER PG
CHI TIẾT NGHIỆP VỤ DỰ ÁN VOUCHER PG
Owner | STT | Chức năng | Table input |  | Table output
|  |  | Tên bảng | Chi tiết | Tên bảng | Chi tiết
Người chơi | 1 | VoucherSpinv2.aspx | O_PROGRAM_POINT_P2 | Số lượng điểm được phép quay trúng | O_USER_POINT_P2 | Số điểm người chơi sau mỗi lượt quay
|  |  | O_PROGRAM_USER_P2 | Số lượt quay của user trong chương trình | O_POINT_STAGE_P2 | Lưu tổng điểm của user trong từng giai đoạn
|  |  | O_PROGRAM_P2 | Danh sách chương trình
|  |  | M_POINT_P2 | Xác xuất trúng điểm
| 2 | TradeVoucherv2.aspx | M_VOUCHER_P2 | Danh sách voucher | O_USER_VOUCHER_P2 | Voucher người dùng đã đổi
|  |  | O_POINT_STAGE_P2 | Lưu tổng điểm của user trong từng giai đoạn
| 3 | MyVoucher.aspx | O_USER_VOUCHER_P2 | Voucher người dùng đã đổi | O_USER_USED_VOUCHER_P3 | Voucher người dùng đã sử dụng
| 4 | Historyv2.aspx | O_USER_POINT_P2 | Số điểm người chơi sau mỗi lượt quay
Admin | 5 | CreateProgramv2.aspx | O_PROGRAM_P2 | Danh sách chương trình | O_PROGRAM_P2
| 6 | AddTypev2.aspx | M_TYPE_P2 | Danh sách lĩnh vực | M_TYPE_P2
| 7 | AddVoucherv2.aspx | M_VOUCHER_P2 | Danh sách voucher | M_VOUCHER_P2
[5 empty] | O_VOUCHER_PARTNER_P3 | Mapping Voucher vs partner
| 8 | CreateStagev2.aspx | M_STAGE_P2 | Danh sách giai đoạn | M_STAGE_P2
| 9 | UpdateVoucherStatev1.aspx | O_USER_VOUCHER_P2 | Voucher người dùng đã đổi
| 10 | PartnerManager.aspx | S_USER_ADMIN | Danh sách đối tác | S_USER_ADMIN
| 11 | Reportv2.aspx
Partner | 12 | VouchersManager.aspx | O_USER_USED_VOUCHER_P3 | Voucher người dùng đã sử dụng | O_USER_USED_VOUCHER_P3
|  |  | O_VOUCHER_PARTNER_P3 | Mapping Voucher vs partner
| 13 | ReportsForPartner.aspx
| 14 | ChangePassword.aspx | S_USER_ADMIN | Danh sách đối tác | S_USER_ADMIN